DOCUMENTO TÉCNICO

# Plan técnico de modernización de identidad y acceso

Diseño, dependencias, ejecución, validación y reversión

Preparado para: Dirección y equipo de Tecnología

Fecha base: 11 de agosto de 2026

Estado: Propuesta para aprobación y levantamiento técnico

Documento sujeto a validación de licencias Microsoft, versión de FortiOS/FortiClient, contrato Fortinet y capacidad interna.

Objetivo técnico Integrar MIDOMINIO.LOCAL con Microsoft Entra, conservar Zimbra, normalizar identidades personales, desplegar passkeys y Windows Hello, gobernar portátiles y elevar FortiClient VPN con identidad/MFA sin exponer RDP a Internet.

# 1. Alcance y principios

No renombrar el bosque/dominio MIDOMINIO.LOCAL.

No migrar Zimbra ni cambiar MX como parte de este proyecto.

No exponer TCP/3389 directamente a Internet.

No realizar emparejamientos masivos sin piloto y staging.

No eliminar la caducidad de contraseñas antes de los controles compensatorios.

No asumir compatibilidad Fortinet sin registrar modelo, versiones y licencias.

Aplicar mínimo privilegio, cambios por grupos y reversión documentada.

# 2. Arquitectura lógica objetivo

Identidad primaria: nombre.apellido@midominio.com.co. El sAMAccountName MIDOMINIO\nombre.apellido permanece. Zimbra conserva cargo@midominio.com.co como buzón funcional. La licencia de Microsoft 365 y los métodos MFA se asignan a la persona.

| Plano | Componentes | Flujo |
| --- | --- | --- |
| Identidad | AD DS, Entra Connect, Entra ID | AD es origen para usuarios sincronizados; PHS suministra autenticación cloud resiliente. |
| Dispositivo | AD Join + Entra Hybrid Join + gestión | El dispositivo obtiene identidad cloud y aplica cifrado, cumplimiento y protección. |
| Autenticación | Windows Hello, passkeys, FIDO2, TAP | Credenciales resistentes al phishing; contraseña queda como contingencia durante transición. |
| Acceso remoto | FortiClient, FortiGate, Entra SAML, EMS/PKI si aplica | Equipo confiable establece conectividad; usuario se autentica individualmente y accede solo a recursos autorizados. |
| Aplicaciones | RDP y recursos AD | RDP se mantiene detrás de VPN; Kerberos y grupos AD conservan autorización. |

# 3. Levantamiento obligatorio

## 3.1 Active Directory

Bosque, dominio, niveles funcionales, sitios, subredes, FSMO, catálogo global y DNS.

Salud: dcdiag /e /c, repadmin /replsummary, repadmin /showrepl * y eventos.

UPN, mail, proxyAddresses, duplicados, cuentas inactivas, administradores y servicios.

OU, GPO, delegaciones, grupos privilegiados, LAPS, PKI y respaldos de estado del sistema.

Windows 10/11 soportado, TPM, Secure Boot, BitLocker y propiedad de cada equipo.

## 3.2 Microsoft 365 y Entra

Dominio verificado, usuarios cloud-only, UPN, Object ID, licencias, roles y métodos de autenticación.

Mapa persona ↔ cuenta AD ↔ cuenta M365 ↔ buzón Zimbra ↔ dispositivos.

Cuentas compartidas, huérfanas, de servicio, invitadas y eliminadas recuperables.

Edición Entra actual, licencias por usuario, Secure Score y registros de inicio.

## 3.3 Fortinet y conectividad

| Dato | Valor a registrar |
| --- | --- |
| FortiGate | Modelo, FortiOS, HA, soporte, firmware recomendado y fecha de fin de soporte. |
| VPN | SSL o IPsec, puertos, split/full tunnel, grupos, LDAP/RADIUS, portales y concurrencia. |
| FortiClient | Versión, gratuito/licenciado, XML, distribución, SAML y soporte prelogon. |
| EMS | Existencia, versión, licencia, ubicación, certificados y acceso desde Internet. |
| PKI | AD CS existente, plantillas, autoenrollment, CRL/OCSP y renovación. |
| RDP | Reglas, NLA, grupos permitidos, origen/destino, logs y restricción equipo-asignado. |

# 4. Diseño de identidad

## 4.1 Convenciones

| Objeto | Convención |
| --- | --- |
| Usuario | nombre.apellido@midominio.com.co |
| sAMAccountName | nombre.apellido |
| Administrador cloud | adm.nombre.apellido@midominio.com.co |
| Emergencia | Dos identidades cloud-only de nombres discretos |
| Servicio local | svc-aplicacion o gMSA; sin uso interactivo |
| Buzón funcional | cargo@midominio.com.co en Zimbra |

## 4.2 Sufijo UPN

Agregar midominio.com.co en Active Directory Domains and Trusts o mediante:

Get-ADForest | Select-Object UPNSuffixes
Set-ADForest -Identity "MIDOMINIO.LOCAL" -UPNSuffixes @{Add="midominio.com.co"}

Actualizar inicialmente solo el piloto:

Set-ADUser -Identity "juan.perez" -UserPrincipalName "juan.perez@midominio.com.co"

## 4.3 Reglas de emparejamiento

Caso 1: cuenta de cargo usada exclusivamente por una persona: evaluar cambio de UPN cloud antes de sincronizar para preservar objeto/licencia.

Caso 2: cuenta compartida: crear identidades personales; retirar licencia y sesiones de la compartida; Zimbra puede conservar el buzón.

Caso 3: administrador: separar cuenta normal y privilegiada.

Caso 4: servicio: excluir del flujo humano y migrar a gMSA/certificado cuando sea posible.

No asignar la misma proxyAddress a varios objetos. No forzar ImmutableId sin evidencia y aprobación.

# 5. Entra Connect Sync

## 5.1 Servidor y método

VM/servidor miembro dedicado, parchado, acceso administrativo restringido y respaldo de configuración.

Instalación personalizada; Password Hash Synchronization; Seamless SSO sujeto a prueba.

Filtrado inicial por OU; cuenta de emergencia y administradores cloud fuera del alcance.

Staging mode durante revisión; no exportar hasta validar add/update/delete y join.

## 5.2 Secuencia

Verificar midominio.com.co en Entra con TXT sin cambiar MX de Zimbra.

Preparar OU Usuarios-Piloto y Equipos-Piloto con objetos reales autorizados.

Instalar Entra Connect en modo personalizado y staging.

Revisar Synchronization Service Manager: conectores, metaverse, coincidencias y eliminaciones.

Exportar la configuración y registrar versión/cuenta/servidor.

Desactivar staging para el piloto; ejecutar sincronización.

Validar inicio cloud, cambio de contraseña local, bloqueo y baja.

Ampliar OU por lotes y observar registros.

## 5.3 Pruebas y reversión

| Prueba | Resultado esperado | Reversión |
| --- | --- | --- |
| Usuario existente | Un solo objeto, licencia preservada y origen AD. | Volver a staging; no borrar; corregir atributos. |
| Contraseña | Cambio AD funciona en cloud después de sincronizar. | Revisar PHS/agente; mantener acceso de emergencia. |
| Baja | Deshabilitar AD impide nuevo acceso y se revocan sesiones. | Rehabilitación documentada si fue prueba. |
| Zimbra | Correo sigue llegando a cargo@. | Revertir solo atributo/UPN afectado; no tocar MX. |

# 6. Passkeys y administración privilegiada

Crear grupos PASSKEY-PILOTO, PASSKEY-PRODUCCION, ADMIN y exclusión temporal.

Crear dos cuentas de emergencia cloud-only, monitoreadas y probadas.

Habilitar Temporary Access Pass para incorporación y recuperación.

Habilitar Passkey (FIDO2), autoservicio y perfiles permitidos para el piloto.

Entregar dos llaves FIDO2 a cada administrador y separar cuenta administrativa.

Registrar 5–7 usuarios piloto, probar navegadores, Office y recuperación.

Ejecutar campaña de registro; medir adopción.

Retirar SMS/voz por grupos después de confirmar dos rutas de recuperación.

# 7. Hybrid Join y Windows Hello

## 7.1 Microsoft Entra Hybrid Join

Configurar Device Options en Entra Connect y el Service Connection Point.

Sincronizar exclusivamente la OU Equipos-Piloto.

Esperar la tarea automática de registro o reiniciar durante ventana aprobada.

Ejecutar dsregcmd /status como usuario y validar DomainJoined=YES, AzureAdJoined=YES y AzureAdPrt=YES.

Comparar DeviceId con el objeto visible en Entra y revisar equipos pendientes/duplicados.

## 7.2 Windows Hello for Business

Modelo: Hybrid + Cloud Kerberos Trust; no mezclar con certificate trust.

Crear objeto Microsoft Entra Kerberos mediante procedimiento oficial y cuenta privilegiada temporal.

GPO piloto: Use Windows Hello for Business, Use cloud trust for on-premises authentication, TPM y biometría según política.

PIN mínimo de 6 para desbloqueo local; el secreto permanece ligado al equipo. La contraseña corporativa sigue la política de 15 caracteres.

Validar acceso Kerberos a archivos, impresión, aplicaciones y RDP.

# 8. Portátiles y FortiClient

## 8.1 Estado objetivo del endpoint

| Control | Criterio |
| --- | --- |
| Identidad | AD Join + Hybrid Join, o Entra Join/Intune si se aprueba una arquitectura cloud-managed. |
| Inicio | Cuenta corporativa + Windows Hello; la cuenta local queda solo como soporte controlado y administrada por LAPS. |
| Cifrado | BitLocker activo; clave en repositorio corporativo; TPM/Secure Boot. |
| Protección | EDR, firewall, parches, navegador empresarial y sin admin local permanente. |
| VPN | Perfil gestionado; certificado de servidor válido; MFA; logs; sin guardar contraseña. |
| RDP | NLA, grupo individual, destino asignado y acceso solo por VPN. |

## 8.2 Flujo recomendado en dos etapas

Prelogon técnico: el equipo establece un túnel limitado mediante certificado de máquina para contactar DC/DNS/gestión. Requiere EMS y PKI compatibles.

Inicio de Windows: el usuario entra con su identidad corporativa y Windows Hello.

Autenticación de usuario VPN: FortiGate usa Microsoft Entra como IdP SAML y aplica MFA/Acceso Condicional cuando la combinación sea compatible.

Acceso de trabajo: el usuario abre RDP únicamente a su PC asignado; no obtiene acceso lateral general.

Fin de sesión: se registran eventos, se desconecta el túnel según política y el portátil permanece protegido fuera de red.

Advertencia técnica SAML interactivo y túnel automático previo al logon no siempre son el mismo flujo. Para conectividad desatendida antes del usuario, Fortinet documenta certificado de equipo. Después se puede establecer o autorizar el contexto del usuario. La PoC debe demostrar la transición sin crear un túnel excesivamente privilegiado.

## 8.3 Matriz de prueba Fortinet

| Caso | Validación |
| --- | --- |
| Internet doméstico | DNS, certificado público, SAML, MFA y conexión estable. |
| Contraseña cambiada | Prelogon alcanza DC y actualiza credencial sin cuenta local. |
| Equipo robado | BitLocker bloquea datos; certificado/dispositivo/tokens se revocan. |
| Usuario retirado | Cuenta deshabilitada y sesiones revocadas impiden VPN/RDP. |
| Sin Internet | Windows Hello/caché permite acceso local; recursos corporativos no están disponibles. |
| Caída de Entra | Procedimiento de continuidad definido; no se amplía acceso anónimo. |
| Certificado expirado | Renovación previa y alerta; proceso de recuperación controlado. |

# 9. Acceso Condicional

| Política | Modo inicial | Exclusiones/condiciones |
| --- | --- | --- |
| Bloquear autenticación heredada | Report-only | Emergencia temporal; validar aplicaciones. |
| MFA para recursos cloud | Report-only → piloto | Dos emergencias; grupos de servicio justificados. |
| Resistente al phishing para administradores | Piloto → On | Solo FIDO2/Hello/passkeys compatibles. |
| Registro de información de seguridad | Piloto | TAP y ubicación/dispositivo autorizado. |
| Dispositivo conforme | Fase posterior | Requiere gestión/compliance; no confundir Hybrid Join con conformidad. |
| FortiGate Enterprise App | Piloto | Usuarios VPN, contexto de dispositivo según compatibilidad SAML. |

# 10. Política técnica de contraseñas

## 10.1 Política objetivo

| Parámetro | Objetivo | Condición |
| --- | --- | --- |
| Longitud mínima | 15 caracteres | Habilitar primero Relax minimum password length limits en sistemas compatibles. |
| Longitud máxima aceptada | Al menos 64 cuando la aplicación lo permita | Validar sistemas heredados antes de prometer compatibilidad. |
| Edad máxima | 0 / sin caducidad periódica | Solo después del gate de controles compensatorios. |
| Edad mínima | 1 día | Evita recorrer rápidamente el historial. |
| Historial | 24 contraseñas | Complementario; no sustituye bloqueo de comprometidas. |
| Composición | Evitar reglas arbitrarias a largo plazo | Mantener temporalmente si aún no existe Password Protection. |
| Contraseñas débiles | Bloqueo global + lista personalizada | Desplegar Microsoft Entra Password Protection en AD DS. |
| Bloqueo de cuenta | Umbral inicial 10; duración 15 min | Validar con aplicaciones y mesa de ayuda. |
| Cambio forzado | Compromiso real, restablecimiento o evento de riesgo | Revocar tokens y revisar endpoint simultáneamente. |

## 10.2 Gate antes de retirar expiración

Passkey/MFA desplegado y probado en la población afectada.

Administradores con cuentas separadas y FIDO2.

Microsoft Entra Password Protection funcionando en todos los DC, con agentes redundantes y registros revisados.

Procedimiento de detección y respuesta a credencial comprometida.

Bloqueo de autenticación heredada y monitoreo de inicios.

Inventario de servicios y tareas programadas para evitar contraseñas humanas embebidas.

Aprobación de cumplimiento, auditoría y aseguradora si existen requisitos contractuales de caducidad.

## 10.3 Despliegue de Password Protection

Confirmar licenciamiento Entra requerido para usuarios beneficiados por la protección on-premises.

Instalar al menos dos proxy agents en servidores miembro y registrar el bosque.

Instalar el DC agent en los tres DC, escalonando reinicios si fueran requeridos.

Configurar lista prohibida personalizada: razón social, marcas, ciudades, productos y patrones previsibles, sin incluir datos sensibles en el documento.

Iniciar en Audit mode; observar eventos y ajustar.

Pasar a Enforced; medir rechazos y soporte.

Solo entonces aplicar la política de no caducidad a usuarios y separar políticas de servicios/administradores.

# 11. Licenciamiento y presupuesto técnico

| Perfil | Opción recomendada | Cantidad a confirmar |
| --- | --- | --- |
| Usuario con Office + portátil administrado | Microsoft 365 Business Premium. | Número de usuarios reales, no número de cuentas por cargo. |
| Usuario AD sin Office pero sujeto a CA | Microsoft Entra ID P1. | Usuarios interactivos alcanzados por la política. |
| Administrador | Licencia correspondiente + dos FIDO2. | Número de personas, no número de roles. |
| Portátil | Gestión/EDR compatible + FortiClient/EMS si aplica. | Número de endpoints remotos. |
| Entra Connect | Windows Server/VM y operación. | Una instancia activa; estrategia de staging/recuperación. |
| Fortinet | EMS, VPN/ZTNA y soporte según contrato. | Cotización del partner con matriz de versiones. |

Referencias públicas: Entra ID P1 USD 7 usuario/mes; Business Premium USD 22 usuario/mes con Teams y compromiso anual. Para 40 usuarios: USD 3.360/año de P1 o USD 10.560/año de Premium. Estos totales no representan necesariamente costo incremental: se deben descontar licencias actuales y evitar duplicidades.

# 12. Plan de ejecución

| Fase | Semanas | Entregables técnicos | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 Descubrimiento | 1–2 | Inventarios, salud AD, licencias, Fortinet y mapa de cuentas. | Datos completos; backup válido. |
| 1 Seguridad tenant | 2–3 | Emergencia, admins FIDO2, TAP y passkey piloto. | Recuperación probada. |
| 2 Identidad | 2–4 | UPN, coincidencias y normalización de cuentas. | Sin duplicados. |
| 3 Sincronización | 3–6 | Entra Connect staging/piloto/producción. | Ciclo de vida probado. |
| 4 Dispositivos | 5–9 | Hybrid Join y Windows Hello piloto. | Kerberos/SSO válidos. |
| 5 Fortinet | 6–12 | PoC SAML, MFA, prelogon y RDP restringido. | Matriz de pruebas aprobada. |
| 6 Políticas | 9–16 | CA report-only, Password Protection y GPO. | Telemetría sin impacto crítico. |
| 7 Producción | 13–20 | Despliegue, retiro SMS/voz y documentación. | KPIs y aceptación. |

# 13. RACI resumido

| Actividad | Responsable | Aprueba | Consulta |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura y cambios AD | Administrador de infraestructura | Líder TI | Proveedor/Microsoft |
| FortiGate/FortiClient | Administrador de seguridad/red | Líder TI | Partner Fortinet |
| Licenciamiento | Compras + TI | Dirección | Partner Microsoft |
| Política de contraseñas | Seguridad/TI | Dirección | Auditoría/Legal/RR. HH. |
| Comunicación y adopción | TI + RR. HH. | Patrocinador | Jefes de área |
| Pruebas de usuario | Usuarios piloto | Líder TI | Mesa de ayuda |

# 14. Evidencias de aceptación

Exportes antes/después de usuarios, licencias, roles y métodos.

Reporte de Entra Connect sin errores y configuración respaldada.

dsregcmd /status de cada equipo piloto con estados esperados.

Capturas/logs de passkey, Hello, Kerberos, SAML VPN y RDP autorizado.

Prueba de baja: revocación de Entra, VPN y RDP.

Prueba de recuperación: TAP/llave de respaldo sin degradar a SMS.

Reporte de BitLocker/EDR/parches de portátiles.

Eventos de Password Protection en auditoría y cumplimiento.

Plan de reversión firmado por cambio.

# 15. Datos pendientes para cerrar el diseño

| Dato pendiente | Impacto |
| --- | --- |
| Modelo de FortiGate y versión FortiOS | Compatibilidad SAML, SSL/IPsec y soporte. |
| Versión/licencia FortiClient y existencia de EMS | Prelogon, administración, certificados y costos. |
| Tipo exacto de licencias Microsoft | Costo incremental y derechos de Intune/CA/Office. |
| Cantidad de portátiles y si son compartidos | Licencias, perfiles y llaves FIDO2. |
| Existencia de AD CS/PKI | Prelogon por certificado y operación de ciclo de vida. |
| Requisitos de auditoría/seguro | Posibles excepciones a no caducidad. |
| Versiones Windows y TPM | Compatibilidad Hello y cifrado. |
| Uso de SSL VPN o IPsec | Diseño y versión mínima de FortiClient. |

# Fuentes y respaldo

Fuentes primarias consultadas. Los precios son referencias públicas en USD observadas el 11 de agosto de 2026; deben confirmarse con el proveedor colombiano antes de aprobar compras.

Microsoft: retiro de SMS/voz y adopción de passkeys

Microsoft: passkeys (FIDO2) en Entra ID

Microsoft: sincronización de hash de contraseña

Microsoft: Windows Hello for Business y Cloud Kerberos Trust

Microsoft: comprobación de Microsoft Entra Hybrid Join

Microsoft: recomendaciones de políticas de contraseña

Microsoft Research: Microsoft Password Guidance

NIST SP 800-63B-4: Authentication and Authenticator Management

Fortinet: SSL VPN con Microsoft Entra SSO

Fortinet: VPN antes del inicio de sesión

Fortinet: prelogon con certificado de equipo y EMS

Microsoft: precios de Microsoft Entra

Microsoft: precio y contenido de Business Premium